GAZİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU

**2024 YILI KİDR TAKVİMİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **TARİH** | **YAPILACAK İŞ/İŞLEMLER** |
| **12 Ocak 2024** | **Komisyon:** KİDR çalışma takviminin karara bağlanması |
| **12 Ocak 2024**  **14 Ocak 2024** | **Koordinatörlük:** BİDR ve KİDR Alt Ölçüt Hazırlama Kılavuzlarının Birimlere gönderilecek şekilde güncellenmesi |
| **15 Ocak 2024** | **Koordinatörlük:** Birimlere KİDR yazısının ulaştırılması |
| **15 Ocak 2024**  **26 Ocak 2024** | **Birimler:** BİDR ve KİDR Alt ölçüt raporlarının hazırlanması |
| **12 Ocak 2024**  **4 Şubat 2024** | **Üye:** Komisyon üyelerinin sorumlu oldukları alt ölçütlere 2023 yılı iyileştirmelerini aktaracak şekilde 2022 yılı KİDR’inde gerekli güncellemeleri yapmaları  \*\*\*Mevcut KİDR yapısı özetlenerek korunacak, 2023 yılı için güncellemeler yapılacaktır.  Kullanılacak dokümanlar:   * KİP İzleme Rapor ve sunumları * Senato kararları * GÜ Haberleri * Birim Faaliyet Raporları * Birim Stratejik Planları * Birim internet sayfaları * BİDR ve KİDR alt ölçüt raporları (birimlerden geldikçe Bulut sistemine yüklenecektir) * Kurumsal Akreditasyon Raporu * KAR mektubu * 2024-2028 Stratejik Planı   **Koordinatörlük:** YÖKAK Performans Göstergelerinin Kurumsal Veri Yönetim Sisteminden derlenmesi |
| **5 Şubat 2024**  **18 Şubat 2024** | **Çalışma Grupları:** Üyelerden gelen taslak raporların konsolide edilerek uyumlaştırılması ve Koordinatörlüğe ulaştırılması  **Koordinatörlük:** YÖKAK Performans Göstergelerinin YÖKAK sistemine girilmesi |
| **19 Şubat 2024**  **2 Mart 2024** | **Koordinatörlük:** Çalışma Gruplarından gelen taslak raporların konsolide edilerek uyumlaştırılması |
| **4 Mart 2024**  **16 Mart 2024** | **Komisyon:** KİDR başlıklarının 4 toplantıda değerlendirilerek onaylanması |
| **18 Mart 2024**  **22 Mart 2024** | **Senato:** GÜKİDR 2023 onaylanması |
| **25 Mart 2024**  **30 Mart 2024** | **Koordinatörlük:** KİDR Raporu ve kanıtlarının YÖKAK Sistemine yüklenmesi |